## 老年公寓生活经费
2021年度项目支出绩效自评公开表
单位（盖章）：六盘水市社会福利中心 |  |  |  | 项目负责人：张艳美 |  |  | 联系方式：8742719
项目资金 （万元） | 项目名称：老年公寓生活经费
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 | 单位自评得分 | 财政审核评分
| 项目资金总额 |  | 263.38 | 0 | 225.02 | 85.44% | 10 | 8.5435
| 1.财政拨款 |  | 263.38 | 0 | 225.02 | / | / | / | /
| 本级安排 |  | 263.38 |  | 225.02 | / | / | / | /
| 上级补助 |  |  |  |  | / | / | / | /
| 2.其他资金 |  |  |  |  | / | / | / | /
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》（国发【2017】13号）、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发【2019】5号）等文件精神，2021年预计完成入住老年公寓常住人数200人以上，达到满足老年人日益增长的美好生活需要和提高老年人幸福指数，提高老年人生活水平的目的。 |  |  |  | 根据《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》（国发【2017】13号）、《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发【2019】5号）等文件精神，2021年完成入住老年公寓常住人数150人以上，达到满足老年人日益增长的美好生活需要和提高老年人幸福指数，提高老年人生活水平的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政审核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 每日营养膳食次数 | 4次 | 4次 |  | 10 | 10
|  |  | 老年公寓常住人数 | ≥200人/年 | ≥150人/年 | 由于疫情影响导致入住人数减少 | 10 | 8
|  | 质量指标 | 床位空置率 | ≤10% | ≤20% | 由于疫情影响导致入住人数减少 | 5 | 3
|  |  | 老年服务对象投诉率 | ≤5% | ≤5% |  | 10 | 10
|  |  | 老年人无责任事故发生 | 0 | 0 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作完成时限 | 2021-12-31 | 2021-12-31 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 控制支出成本 | ≤263.38万元 | ≤225.02万元 |  | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 老年人生活需要和增强老年人幸福指数 | 有效提高 | 有效提高 |  | 10 | 10
|  | 经济效益 | 经济收入增长率 | ≥50% | ≥6% | 由于入住收费偏低，入住人数少，非税收入增长缓慢 | 10 | 5
|  | 可持续影响 | 老年人入住影响 | 持续影响 | 持续影响 |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 入住老年人满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 90
绩效自评结论 | 2021年在控制成本以内完成老年公寓生活原料采购保障工作，未全部完成年初设定的绩效目标
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。

## 老年公寓零星维修费
2021年度项目支出绩效自评公开表
单位（盖章）：六盘水市社会福利中心 |  |  |  | 项目负责人：张艳美 |  |  | 联系方式：8742719
项目资金 （万元） | 项目名称：老年公寓零星维修费
| 资金来源 |  | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 预算执行率 | 分值 | 单位自评得分 | 财政审核评分
| 项目资金总额 |  | 8.4 | 0 | 5.02 | 59.76% | 10 | 5.9762
| 1.财政拨款 |  | 8.4 | 0 | 5.02 | / | / | / | /
| 本级安排 |  | 8.4 |  | 5.02 | / | / | / | /
| 上级补助 |  |  |  |  | / | / | / | /
| 2.其他资金 |  |  |  |  | / | / | / | /
项目年度总目标 | 年初批复目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发【2019】5号）文件精神，完成老年公寓生活公共区域的设备设施维修的安全保障，达到消除安全隐患的目的。 |  |  |  | 根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发【2019】5号）文件精神，完成老年公寓生活公共区域的设备设施维修的安全保障，达到消除安全隐患的目的。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初批复指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | 分值 | 单位自评得分 | 财政审核评分
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 零星维修完成率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 维修次数 | ≤600次/年 | ≤500次/年 | 提高维修质量，故维修次数少 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 维修验收合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 控制安全事故发生率 | 0 |  |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 维修进度 | 及时完成 | 及时完成 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 控制维修成本 | ≤8.4万元 | ≤5.02万元 | 控制维修成本 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 提供后勤服务 | 高质量 | 高质量 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响 | 维修使用年限 | ≥6个月-1年 | ≥5个月-1年 |  | 15 | 10
| 满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度 | 入住老年人满意度 | ≥90% | ≥90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91
绩效自评结论 | 2021年在控制成本以内完成老年公寓零星维修工作，部分完成年初设定的绩效目标
注：1.绩效自评表采取打分评价的形式，满分为100分，一级指标权重统一设置为：产出指标50分（其中：数量指标20分，质量指标20分，时效指标5分，成本指标5分）、效益指标30分（各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值）、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A） * 指标值分值；若定量指标为反向指标值（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A)/实际完成值（B）*该指标分值。如果实际完成值超过年度指标值100%的，扣减50%的分值，其它情况酌情扣分。4.定性指标根据指标完成情况分为：达到预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0合理确定分值。